## 프로젝트 전체일정
1차 개인프로젝트 일정표
|  | 금일 : | 2024-12-19 | 프로젝트 발표일 : | 2024-12-26(목)
프로젝트내용 | 기능 및 요구사항 | 시작일 | 종료일 | 진행기간(일) | 진행율(%) | 미디어쿼리 | 2024-12-04
[7 empty] | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25
[7 empty] | 45630 | 45631 | 45632 | 45633 | 45634 | 45635 | 45636 | 45637 | 45638 | 45639 | 45640 | 45641 | 45642 | 45643 | 45644 | 45645 | 45646 | 45647 | 45648 | 45649 | 45650 | 45651
공통 상단영역 |  | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
네비게이션 바 | 1. 햄버거바/Shop/로고/장바구니 순으로 배치 2. 스크롤시 배경 색상에 따라 총 3가지 스타일로 반응 * 원본 페이지보다 네비게이션 바의 요소들의 크기를 키울 계획 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
우측 이미지 | 1. 제품 이미지 페이드 인-아웃-아웃 전환 2. 제품명 클릭시 제품상세페이지 이동 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
햄버거 | 1. 클릭시 아래쪽 방향으로 노출 2. 네비게이션 바깥 배경 투명도 50% 3. 클릭 및 클릭 해제시 버튼 전환 애니메이션 4. 오버시 색상 전환효과 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
햄버거 - 서브메뉴 | 1. 하위 카테고리 양방향 오버 밑줄 애니메이션 2. 클릭시 해당 페이지로 이동 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 40
Shop | 1. 서브페이지-Shop으로 이동 2. 오버시 색상 전환효과 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
로고 | 1. 클릭시 메인페이지로 이동 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
장바구니 | 1. 클릭시 오른쪽 끝에서 왼쪽으로 장바구니 리스트 노출 2. Close 닫기 버튼 3. + , - 기호 클릭시 상품 개수 수정 4. 장바구니 토탈 가격 안내 5. Proceed to checkout 버튼 클릭시 구매페이지 이동 6. Continue shopping 버튼 클릭시 서브페이지-Shop으로 이동 7. 제품명 오버시 색상 전환 및 클릭시 제품 상세페이지로 이동 8. 제품 이미지 클릭시 제품 상세페이지로 이동 9. 장바구니 리스트 화면 바깥 배경 투명도 낮춤 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
장바구니 개수 | 1. 오버시 색상 전환효과 2. 클릭시 오른쪽 화면 끝에서 왼쪽으로 장바구니 리스트 노출 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
메인페이지 |  | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
로딩 애니메이션 |  | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
로딩 후 메인페이지 |  | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
SHOP ALL | 1. 오버시 색상 전환효과 2. 클릭시 서브페이지-Shop으로 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
쿠키 | 1. 홈페이지 최초 로딩시 쿠키 알림 노출 2. ACCEPT 버튼 오버시 색상 전환효과 3. 클릭시 사라짐 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
About us | 1. 스크롤시 이미지 > 제목 > 내용 순으로 아래쪽에서 위쪽으로 페이드 인-아웃 되는 등장 애니메이션 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
제품소개 | 1. 스크롤시 제품명>설명>View product 순으로 아래쪽에서 위쪽으로 페이드 인-아웃 되는 등장 애니메이션 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
제품명 | 1. 오버시 색상 전환효과 2. 클릭시 서브페이지-Shop-제품상세로 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
View Product | 1. 오버시 왼쪽에서 오른쪽으로 밑줄 효과 2. 클릭시 서브페이지-Shop-제품상세로 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
제품사진 | 1. 클릭시 서브페이지-Shop-제품상세로 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
Lookbook | 1. 스크롤시 제목 > 내용 순으로 아래쪽에서 위쪽으로 페이드 인-아웃 되는 등장 애니메이션 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
See Lookbook | 1. 오버시 색상전환 및 왼쪽에서 오른쪽으로 밑줄 효과 2. 클릭시 서브페이지-Lookbook 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
Shop | 1. 오버시 색상전환 및 왼쪽에서 오른쪽으로 밑줄 효과 2. 클릭시 서브페이지-Shop 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
제품이미지 자동 전환 | 1. 제품이미지 자동 페이드 인-아웃-아웃 전환 효과 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
Article 메인&서브 | 1. 스크롤시 제목 > 내용 순으로 아래쪽에서 위쪽으로 페이드 인-아웃 되는 등장 애니메이션 * 이번 프로젝트에서 기사 메인&서브 상세페이지는 구현하지 않음. | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
기사 이미지 공통 | 1. 오버시 이미지 중심을 기준으로 약 10% 확대 2. 클릭시 준비중 알림 출력 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
기사제목 호버 | 1. 오버시 글자 색상 전환 효과 2. 클릭시 준비중 알림 출력 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
공통 하단영역 |  | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 50
카테고리 | 1. 하위 카테고리에만 오버시 왼쪽에서 오른쪽으로 밑줄 효과 2. 클릭시 해당 카테고리 페이지로 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
하단로고 | 1. 클릭시 메인 페이지 상단으로 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
서브페이지-Lookbook | 1. 제품 이미지가 하나씩 위에서 아래로 내려오는 애니메이션 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 4 | 0
제품이미지 | 1. 오버시 제품이미지를 중심으로 약10% 확대 2. 클릭시 오른쪽에서 왼쪽으로 제품이미지 화면 노출 3. 제품이미지 화면 바깥 화면 투명도 낮춤 4. 바깥 화면 클릭시 제품 이미지 화면 닫힘 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 4 | 0
Close | 1. 클릭시 이전 페이지로 이동 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 4 | 0
제품이미지 클릭시 |  | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 4 | 0
제품이미지 | 1. 클릭시 서브페이지-Shop-제품상세로 이동 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 4 | 0
close | 1. 클릭시 제품이미지 화면 닫힘 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 4 | 0
See Product | 1. 클릭시 서브페이지-Shop-제품상세로 이동 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 4 | 0
서브페이지-Shop | 1. 페이드 인-아웃 전환효과 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
필터링 |  | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
필터박스 | 1. 카테고리별 필터링 2. 클릭시 필터링한 카테고리 노출 * 해당 프로젝트에서는 모든 상품을 구현하지 않으므로 최소한의 필터기능만 구현 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
검색박스 | 1. 제품 검색 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
제품이미지 |  | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
이미지 호버 및 클릭 | 1. 이미지 오버시 제품 측면 이미지 페이지 인으로 전환하며 4개 사이즈 노출 2. 클릭시 서브페이지-Shop-제품상세 페이지로 이동 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
사이즈 | 1. 이미지 오버시 색상 전환효과 2. 클릭시 서브페이지-Shop-제품상세 페이지로 이동 * 해당 프로젝트에서는 사이즈 클릭에 대한 구현 진행하지 않음 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
Close | 1. 클릭시 이전 페이지로 이동 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
서브페이지-Shop-제품상세 |  | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
인디케이터 | 1. 페이지 히스토리 나열 후 현재 페이지 볼드체로 표시 2. 원하는 히스토리 페이지 클릭시 해당 페이지로 이동 * 인디케이터를 어디서부터 노출시킬지 결정 필요 * 같은 디자인 메인페이지에서도 노출시킬지, 다른 디자인으로 제작할지 결정 필요 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
제품사이즈 버튼 | 1. 클릭시 색상 전환되는 효과만 부여 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
Add to bag | 1. 클릭시 해당 제품에 관한 데이터 장바구니에 추가 반영 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
서브페이지-Shop-최종구매 | 1. 장바구니 요약을 거쳐야만 최종구매페이지로 이동가능 (구매고객의 정확한 주문을 위함) 2. 이전 페이지 홀딩하며 페이지 위쪽에서 아래로 내려오면서 페이지 이동 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | 0
구매박스 |  | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | 0
정보영역 | 1. 개인정보수집, 광고& 마케팅 수신 동의 체크박스 생성 2. 고객 연락처, 국적/이름/주소/도시/우편번호 3. 개인정보 저장 체크박스 생성, 체크할 시 정보 저장 *해당 프로젝트에서 Shipping method,Payment는 박스만 구현 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | 0
주문영역 | 1. close 버튼 클릭시 직전 페이지로 이동 2. 구매 제품 요약 및 최종 가격 계산 3. 오른쪽 상단 장바구니 버튼 클릭시 장바구니 리스트 오른쪽에서 왼쪽으로 생성 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | 0
서브페이지-Contact | 1. 페이드 인-아웃 전환효과 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | 0
Close | 1. 클릭시 이전 페이지로 이동 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | 0
이메일 연결 | 1. 이메일 오버시 왼쪽에서 오른쪽으로 밑줄 효과 2. 이메일 클릭시 관계자 메일 연결 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | 0
테스트 및 수정 |  | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 5 | 0
UI 추가 및 수정 |  | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 5 | 0
편리한 페이지 이동을 위한 인디케이터 추가 예정 |  | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 5 | 0
Close : Close, Return 버튼 분할 예정 |  | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 5 | 0

## 세부 진행내용
세부 진행내용
|  | 금일 : | 2024-12-19 | 프로젝트 발표일 : | 2024-12-26(목)
| 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
일자 | 2024-12-06 (금) | 2024-12-09 (월) | 2024-12-10 (화) | 2024-12-11 (수) | 2024-12-12 (목) | 2024-12-13 (금) | 2024-12-16 (월) | 2024-12-17 (화) | 2024-12-18 (수) | 2024-12-19 (목) | 2024-12-20 (금) | 2024-12-23 (월) | 2024-12-24 (화)
업무처리내용 | 피드백 진행 및 일부분 즉시 반영 1. 서브, 탑 메뉴 HTML 구조 정비 2. 서브메뉴 CSS 3. 탑 메뉴 버튼 CSS 4. 메인 페이지 배경화면 CSS | 1. 상단 탑 메뉴 스타일 2개 생성 2. 서브메뉴 고정 코딩구역 생성하여 코딩 | [서브메뉴 추가작업] 1. 서브메뉴 오른쪽 이미지 좌측 아래 텍스트 추가 [메인페이지 시작] 1. 메인페이지 html , css 완료 2. about us 진행중 - html 구조 생성 및 배경 제품 이미지 넣는 중 - 해당 페이지에 들어가는 소스 이름 업데이트 완료 | 1. About us html, CSS 완료 2. 추천제품소개영역 html 구조 잡고 css 전개중 | 1. 질문할 부분 제외 추천제품 소개영역 마무리 2. Lookbook 시작 - 각 영역 박스 크기설정 - 세로 텍스트 - 타이틀, 설명문구 배치 | 1. Lookbook 마무리 | 1. Lookbook, Article, Sub Article , 하단영역 html & css 완료 -> 미디어 쿼리 질문이후에 미디어쿼리 진행, 이후 서브페이지 구현 | 1. 하단영역 html,css 마무리 2. 미디어쿼리 -상단탑영역 | 1. 미디어쿼리 - 상단탑영역 - 메인페이지 - About us - 추천제품 | 1. 피드백 진행 및 피드백 반영 2. 미디어 쿼리 - 추천제품
| 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
일자 | 2024-12-06 (금) | 2024-12-09 (월) | 2024-12-10 (화) | 2024-12-11 (수) | 2024-12-12 (목) | 2024-12-13 (금) | 2024-12-16 (월) | 2024-12-17 (화) | 2024-12-18 (수) | 2024-12-19 (목) | 2024-12-20 (금) | 2024-12-23 (월) | 2024-12-24 (화)
피드백 & 질문 답변 | 1. Javascript 기능을 배우지 않았으므로 HTML, CSS로 형태를 갖추어놓고 추후 진도에 따라 기능 추가 하기 바람. 2. 원본 페이지에서는 유료 폰트를 사용하고 있으므로 스타일이 비슷한 무료 폰트 사용 3. 인트로 페이지의 경우 따로두고 제작 4. 화면 밝기 조절은 filter: brightness 5. 원본에 트랜지션을 주면 양방향이 된다. 6. 개념 재정립 margin: 0 auto / height 는 position: absolute에서 먹히지 않는다. 내용만큼 늘어나기 때문 | 1. position fixed 할 요소들은 한 곳에 묶어서 코딩 진행하는 것이 관리하기 좋음. Z-index 를 줘서 위치를 높일 수도 있음. Fixed는 보이는 화면을 기준으로 함. | 1. 서브메뉴 밑줄 애니메이션 피드백 - 애니메이션을 줄 때에는 해당 요소에 변하는 형태가 보이는 것이 중요함. - 가상요소에 hover 를 주는 것이 아니라 해당 태그에 주어야 함. 2. 자바스크립트 코드 전개는 나중에 하더라도 페이지 구현에 대한 기능 정의를 우선적으로 해야함. (순서를 적으면 됨) |  |  | * 질문 (common.css) 1. 밑줄 애니메이션 오버 아웃시 밑줄이 오른쪽으로 가도록 변경하기(적용완료) (main.css) 2. 추천메뉴영역, Lookbook 영역 질문 3. HTML 구조 질문 328번째 행 4. 작업영역에 대한 질문 = 현재 하는 속도로 구현하는 양을 감당할 수 있을지 아니면 줄이는게 나을지 -> 수요일까지 지켜보고 구현범위 판단하는 것으로 진행 | * 질문 (미디어 쿼리) 1. 미디어 쿼리의 흐름 어떻게 잡으면서 가야하는지? -> 레이아웃을 우선순위로 잡고, 요소별로 자세하게 들어가면 되는데 신경을 쓸 부분이 매우 많을 수 있기 때문에 적정선을 유지하는 것이 중요함. (common.css) 2. 상단 탑영역 클릭하면 등장하는 것은 제이쿼리나 자바스크립트로 해야하는건지? -> 제이쿼리로 연결 완료 , 추후에 애니메이션 수정 고려 3. 장바구니 갯수 버튼 동그라미 모양 픽스하는 법 (찌그러짐..) -> 픽셀로 크기주고, border-radius는 50%만 주면 됨. (main.css) 3. (315라인)원본 페이지 선처럼 엄청 얇게 하려면 어떻게 해야하는건지? -> 선에 투명도를 주면서 조절하면 가능. 4. (377라인) 해당 CSS 안에서 정 중앙에 선을 그을 수 있는 방법! -> 가상요소(before)에다가 content: ''; position: absolute; left: 50%; height: 100%; width: 1px; background-color: 속성 추가 5. (692라인) 선을 박스에 맞게 조정하는 법? 포지션 위치관계에 대한 정리! -> 포지션 앱솔루트로 박스들의 위치들을 잡거나 정리하는 것은 바람직하지 않음. (최악) 따라서 흐를 컨텐츠 부모박스에 flex 를 잡는것으로 이번에는 해결. 6. (837라인)우선 오버가먹히지 않고... 글자에만 밑줄을 주려면 어떻게 해야하는지? -> 공통 클래스를 만들어서 사용하는 것을 추천. 7. (838라인) 어디에서 가로스크롤이 발생했는지 모르겠습니다 .. ! 이걸 찾을때는 어떻게 하는 것이 좋은지? -> html,body에 overflow-x:hidden 주면 가로스크롤 생성되지 않음. | <- 피드백 다시 추가 완료 | *질문 (common.css) 1. 231라인 글박스, 이미지 박스 반대로 / 컨텐츠 가운데로 하는법 2. about us 이미지들을 화면에 맞게 줄어들도록 하려면? 3. main.css 225 라인 border-bottom에만 투명도를 주려면? 4. lookbook 쿼리 , 세로로 컨텐츠를 흐르게 하고 싶은데 어떻게 해야할까요? 5. article 플렉스로 흐르게 해야할 것 같은데.. 어떻게 해야할까요? 6. 서브메뉴 외 영억 클릭시 translate 위치값 초기화(0) 7. SVG에 그림자 주는 법 8. 미디어 쿼리 , 추천제품 영역에서 일정 영역 이상 내려갔을 때 레이아웃을 바꿨는데, 여기서 가운데에 보더를 어떻게 주어야하는지? 9. 로딩 애니메이션 중에 가운데서 커지는 효과는 ? 10. 애니메이션을 따로 파일을 빼서 만드려고 하는데, 어디까지 만들어서 이으면 되는것인지? 페이드 아웃하면서 올라가는것까지 만들면 될지? 11. 마우스 오버할때 다른 이미지 나오면서 거기 안에 오버 기능이 또 있는 것은 어떻게 만드는건지? 12. 좋은 발표의 기준, 발표 예시?
| 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
일자 | 2024-12-06 (금) | 2024-12-09 (월) | 2024-12-10 (화) | 2024-12-11 (수) | 2024-12-12 (목) | 2024-12-13 (금) | 2024-12-16 (월) | 2024-12-17 (화) | 2024-12-18 (수) | 2024-12-19 (목) | 2024-12-20 (금) | 2024-12-23 (월) | 2024-12-24 (화)
익일 To-do | 1. 소스 자료 전체 리네이밍 (피그마에 맞춰져 있으므로 메인페이지 제작시 정리하면서 업데이트할 예정) 2. 글씨체 찾기 (12.08 완료) 3. 서브메뉴 마무리하고 2가지 스타일 만들어 놓기(12.09 CSS 까지 완료) 4. 피드백, To-do 시트 어떻게 관리할지 결정(12.09 폼 작성 완료) 5. 탑 메뉴 디폴트 스타일 외 2가지 스타일 추가 6. 장바구니 버튼 클릭시 화면 제작(12.09 CSS 까지 완료) | 1. 밑줄 애니메이션 질문하기(12/10완료) 2. 서브메뉴 오른쪽 이미지 좌측 아래 텍스트 추가하기 3. 메인페이지 시작하기 -> 룩북 직전까지 마치기 4. 메인페이지 인디케이터 어떻게 할지 구상하기 (서브페이지 인디케이터는 기존에 있는 것 리모델링) | 1. About us 부터 이어서 작업 | 1. 추천제품소개 영역 부터 이어서 작업 | 1. 피드백 받을 차례이므로 질문 준비 - 주석으로 달아놓은 질문들 정리 2. 룩북, 하단 영역 마무리 후 메인페이지 전체미디어쿼리 시작해야 함 ->13일 혹은 주말내에 완료) | 1. 탑 상단영역 로고 SVG 색상 셋팅 | 1. 탑 상단영역 로고 SVG 색상 셋팅 2. 탑 상단영역부터 미디어 쿼리 신속하게 진행 |  | 1. 피드백 진행 후 반영하기 2. 미디어 쿼리 추천제품 영역부터 이어서 시작
| 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
일자 | 2024-12-06 (금) | 2024-12-09 (월) | 2024-12-10 (화) | 2024-12-11 (수) | 2024-12-12 (목) | 2024-12-13 (금) | 2024-12-16 (월) | 2024-12-17 (화) | 2024-12-18 (수) | 2024-12-19 (목) | 2024-12-20 (금) | 2024-12-23 (월) | 2024-12-24 (화)
특이사항 | 1. 서브메뉴 밑줄 애니메이션 피드백 필요(12/10 피드백 완료) |  | 1. 미디어쿼리를 미리 해야하는 내용에 따라 파트별 작성 이후 미디어쿼리 진행 2. 자바 스크립트 진도에 따라 배우는 기능들이 있어 필요한 기능을 넣기까지 기다려야하므로 나머지 HTML,CSS, 미디어쿼리 일정을 최대한 앞당겨서 작업 진행할 것 3. 로딩 애니메이션은 메인페이지 완성 메인페이지 미디어쿼리 이후 진행 4. 질문(12/13 피드백 진행) - 밑줄 애니메이션 오버 아웃시 밑줄이 오른쪽으로 가도록 변경하기 - 상단영역 탑메뉴 SVG 색깔 바꾸기 | [인디케이터 아이디어] 스크롤 하면서 메인페이지 각 영역마다 왼쪽 상단에 위치를 우선적으로 알려줄 수 있는 인디케이터를 놓으면 좋겠다는 생각. 사용하고 있는 색감들과 너무 벗어나지 않는 범위 내의 스타일이면 좋을 듯. 페이지 스크롤 내려가면서 영역 나뉠때마다 애니메이션 주면서 인디케이터 해당 페이지에 맞게 변환하면 될 듯. -> 미디어쿼리까지 마무리하고 서브페이지 넘어가기 전에 인디케이터 디자인 진행하고 넘어갈 것. | 1. 메인페이지 목표달성 기한내에 불가 대책 : 수업 외 작업시간 확보해서 진행 , 주말에 연장해서 작업 진행. |  | 1. 미디어 쿼리 흐름 구상 및 적응해야함. 2. 미디어 쿼리 시간 최소화 3. 수-목요일 이내에 서브페이지 구현이 어느정도 완료 되어야 기능 구현에 신경쓸 수 있음. -> 내일 꼭 피드백 진행 필요! (17(화) 피드백 완료) | 엑셀 파일 저장 오류로 인해 피드백 내용 기록되지 않음. 깃허브 올리기 전에 저장 잘 되었는지 확인하고 푸쉬해야 함. | 1. 플렉스를 주고 싶은데 , 전체적으로 페이지 구조들이 잘못 잡혀있는 느낌. 조언을 구해야할 것 같음. 모바일 화면을 생각해서 컨텐츠를 세로로 변경해서 쿼리 진행해보려고 하는데 포지션이 다 앱솔로 잡혀있는 경우가 많아서 구조적 해결이 먼저 되어야할 것 같음.