## 프로젝트 전체일정
1차 개인프로젝트 일정표
|  | 금일 : | 2024-12-10 | 프로젝트 발표일 : | 2024-12-26(목)
프로젝트내용 | 기능 및 요구사항 | 시작일 | 종료일 | 진행기간(일) | 진행율(%) | 미디어쿼리 | 2024-12-04
[7 empty] | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25
[7 empty] | 45630 | 45631 | 45632 | 45633 | 45634 | 45635 | 45636 | 45637 | 45638 | 45639 | 45640 | 45641 | 45642 | 45643 | 45644 | 45645 | 45646 | 45647 | 45648 | 45649 | 45650 | 45651
공통 상단영역 |  | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
네비게이션 바 | 1. 햄버거바/Shop/로고/장바구니 순으로 배치 2. 스크롤시 배경 색상에 따라 총 3가지 스타일로 반응 * 원본 페이지보다 네비게이션 바의 요소들의 크기를 키울 계획 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
우측 이미지 | 1. 제품 이미지 페이드 인-아웃-아웃 전환 2. 제품명 클릭시 제품상세페이지 이동 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
햄버거 | 1. 클릭시 아래쪽 방향으로 노출 2. 네비게이션 바깥 배경 투명도 50% 3. 클릭 및 클릭 해제시 버튼 전환 애니메이션 4. 오버시 색상 전환효과 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
Shop | 1. 서브페이지-Shop으로 이동 2. 오버시 색상 전환효과 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
로고 | 1. 클릭시 메인페이지로 이동 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
장바구니 | 1. 클릭시 오른쪽 끝에서 왼쪽으로 장바구니 리스트 노출 2. Close 닫기 버튼 3. + , - 기호 클릭시 상품 개수 수정 4. 장바구니 토탈 가격 안내 5. Proceed to checkout 버튼 클릭시 구매페이지 이동 6. Continue shopping 버튼 클릭시 서브페이지-Shop으로 이동 7. 제품명 오버시 색상 전환 및 클릭시 제품 상세페이지로 이동 8. 제품 이미지 클릭시 제품 상세페이지로 이동 9. 장바구니 리스트 화면 바깥 배경 투명도 낮춤 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
장바구니 개수 | 1. 오버시 색상 전환효과 2. 클릭시 오른쪽 화면 끝에서 왼쪽으로 장바구니 리스트 노출 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 6 | 50
메인페이지 |  | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
로딩 애니메이션 |  | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
로딩 후 메인페이지 |  | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
SHOP ALL | 1. 오버시 색상 전환효과 2. 클릭시 서브페이지-Shop으로 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
쿠키 | 1. 홈페이지 최초 로딩시 쿠키 알림 노출 2. ACCEPT 버튼 오버시 색상 전환효과 3. 클릭시 사라짐 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
About us | 1. 스크롤시 이미지 > 제목 > 내용 순으로 아래쪽에서 위쪽으로 페이드 인-아웃 되는 등장 애니메이션 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
제품소개 | 1. 스크롤시 제품명>설명>View product 순으로 아래쪽에서 위쪽으로 페이드 인-아웃 되는 등장 애니메이션 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
제품명 | 1. 오버시 색상 전환효과 2. 클릭시 서브페이지-Shop-제품상세로 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
View Product | 1. 오버시 왼쪽에서 오른쪽으로 밑줄 효과 2. 클릭시 서브페이지-Shop-제품상세로 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
제품사진 | 1. 클릭시 서브페이지-Shop-제품상세로 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
Lookbook | 1. 스크롤시 제목 > 내용 순으로 아래쪽에서 위쪽으로 페이드 인-아웃 되는 등장 애니메이션 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
See Lookbook | 1. 오버시 색상전환 및 왼쪽에서 오른쪽으로 밑줄 효과 2. 클릭시 서브페이지-Lookbook 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
Shop | 1. 오버시 색상전환 및 왼쪽에서 오른쪽으로 밑줄 효과 2. 클릭시 서브페이지-Shop 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
제품이미지 자동 전환 | 1. 제품이미지 자동 페이드 인-아웃-아웃 전환 효과 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
Article 메인&서브 | 1. 스크롤시 제목 > 내용 순으로 아래쪽에서 위쪽으로 페이드 인-아웃 되는 등장 애니메이션 * 이번 프로젝트에서 기사 메인&서브 상세페이지는 구현하지 않음. | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
기사 이미지 공통 | 1. 오버시 이미지 중심을 기준으로 약 10% 확대 2. 클릭시 준비중 알림 출력 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
기사제목 호버 | 1. 오버시 글자 색상 전환 효과 2. 클릭시 준비중 알림 출력 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
공통 하단영역 |  | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
카테고리 | 1. 하위 카테고리에만 오버시 왼쪽에서 오른쪽으로 밑줄 효과 2. 클릭시 해당 카테고리 페이지로 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
하단로고 | 1. 클릭시 메인 페이지 상단으로 이동 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0
서브페이지-Lookbook | 1. 제품 이미지가 하나씩 위에서 아래로 내려오는 애니메이션 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 4 | 0
제품이미지 | 1. 오버시 제품이미지를 중심으로 약10% 확대 2. 클릭시 오른쪽에서 왼쪽으로 제품이미지 화면 노출 3. 제품이미지 화면 바깥 화면 투명도 낮춤 4. 바깥 화면 클릭시 제품 이미지 화면 닫힘 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 4 | 0
Close | 1. 클릭시 이전 페이지로 이동 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 4 | 0
제품이미지 클릭시 |  | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 4 | 0
제품이미지 | 1. 클릭시 서브페이지-Shop-제품상세로 이동 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 4 | 0
close | 1. 클릭시 제품이미지 화면 닫힘 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 4 | 0
See Product | 1. 클릭시 서브페이지-Shop-제품상세로 이동 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 4 | 0
서브페이지-Shop | 1. 페이드 인-아웃 전환효과 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
필터링 |  | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
필터박스 | 1. 카테고리별 필터링 2. 클릭시 필터링한 카테고리 노출 * 해당 프로젝트에서는 모든 상품을 구현하지 않으므로 최소한의 필터기능만 구현 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
검색박스 | 1. 제품 검색 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
제품이미지 |  | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
이미지 호버 및 클릭 | 1. 이미지 오버시 제품 측면 이미지 페이지 인으로 전환하며 4개 사이즈 노출 2. 클릭시 서브페이지-Shop-제품상세 페이지로 이동 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
사이즈 | 1. 이미지 오버시 색상 전환효과 2. 클릭시 서브페이지-Shop-제품상세 페이지로 이동 * 해당 프로젝트에서는 사이즈 클릭에 대한 구현 진행하지 않음 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
Close | 1. 클릭시 이전 페이지로 이동 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
서브페이지-Shop-제품상세 |  | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
인디케이터 | 1. 페이지 히스토리 나열 후 현재 페이지 볼드체로 표시 2. 원하는 히스토리 페이지 클릭시 해당 페이지로 이동 * 인디케이터를 어디서부터 노출시킬지 결정 필요 * 같은 디자인 메인페이지에서도 노출시킬지, 다른 디자인으로 제작할지 결정 필요 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
제품사이즈 버튼 | 1. 클릭시 색상 전환되는 효과만 부여 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
Add to bag | 1. 클릭시 해당 제품에 관한 데이터 장바구니에 추가 반영 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2 | 0
서브페이지-Shop-최종구매 | 1. 장바구니 요약을 거쳐야만 최종구매페이지로 이동가능 (구매고객의 정확한 주문을 위함) 2. 이전 페이지 홀딩하며 페이지 위쪽에서 아래로 내려오면서 페이지 이동 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | 0
구매박스 |  | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | 0
정보영역 | 1. 개인정보수집, 광고& 마케팅 수신 동의 체크박스 생성 2. 고객 연락처, 국적/이름/주소/도시/우편번호 3. 개인정보 저장 체크박스 생성, 체크할 시 정보 저장 *해당 프로젝트에서 Shipping method,Payment는 박스만 구현 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | 0
주문영역 | 1. close 버튼 클릭시 직전 페이지로 이동 2. 구매 제품 요약 및 최종 가격 계산 3. 오른쪽 상단 장바구니 버튼 클릭시 장바구니 리스트 오른쪽에서 왼쪽으로 생성 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | 0
서브페이지-Contact | 1. 페이드 인-아웃 전환효과 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | 0
Close | 1. 클릭시 이전 페이지로 이동 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | 0
이메일 연결 | 1. 이메일 오버시 왼쪽에서 오른쪽으로 밑줄 효과 2. 이메일 클릭시 관계자 메일 연결 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2 | 0
테스트 및 수정 |  | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 5 | 0
UI 추가 및 수정 |  | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 5 | 0
편리한 페이지 이동을 위한 인디케이터 추가 예정 |  | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 5 | 0
Close : Close, Return 버튼 분할 예정 |  | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 5 | 0

## 프로젝트 전체일정 (2)
피드백 & To-do
|  |  | 금일 : | 2024-12-10 | 프로젝트 발표일 : | 2024-12-26(목)
|  | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
ㅑ
| 일자 | 2024-12-06 (금) | 2024-12-09 (월) | 2024-12-10 (화) | 2024-12-11 (수)
| 업무처리내용 | 피드백 진행 및 일부분 즉시 반영 1. 서브, 탑 메뉴 HTML 구조 정비 2. 서브메뉴 CSS 3. 탑 메뉴 버튼 CSS 4. 메인 페이지 배경화면 CSS | 1. 상단 탑 메뉴 스타일 2개 생성 2. 서브메뉴 고정 코딩구역 생성하여 코딩 | 1. 서브메뉴 밑줄 애니메이션 추가 2. 메인 페이지 구성 시작 -
|  | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
| 일자 | 2024-12-06 (금) | 2024-12-09 (월) | 2024-12-10 (화) | 2024-12-11 (수)
| 피드백 | 1. Javascript 기능을 배우지 않았으므로 HTML, CSS로 형태를 갖추어놓고 추후 진도에 따라 기능 추가 하기 바람. 2. 원본 페이지에서는 유료 폰트를 사용하고 있으므로 스타일이 비슷한 무료 폰트 사용 3. 인트로 페이지의 경우 따로두고 제작 4. 화면 밝기 조절은 filter: brightness 5. 원본에 트랜지션을 주면 양방향이 된다. 6. 개념 재정립 margin: 0 auto / height 는 position: absolute에서 먹히지 않는다. 내용만큼 늘어나기 때문 | 1. position fixed 할 요소들은 한 곳에 묶어서 코딩 진행하는 것이 관리하기 좋음. Z-index 를 줘서 위치를 높일 수도 있음. Fixed는 보이는 화면을 기준으로 함. | [서브메뉴 마무리] 1. 서브메뉴 밑줄 애니메이션 피드백 - 애니메이션을 줄 때에는 해당 요소에 변하는 형태가 보이는 것이 중요함. - 가상요소에 hover 를 주는 것이 아니라 해당 태그에 주어야 함. 2. 서브메뉴 오른쪽 이미지 좌측 아래 텍스트 추가 [메인페이지 시작] 1.
|  | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
| 일자 | 2024-12-06 (금) | 2024-12-09 (월) | 2024-12-10 (화) | 2024-12-11 (수)
| 익일 To-do | 1. 소스 자료 전체 리네이밍 (피그마에 맞춰져 있으므로 메인페이지 제작시 정리하면서 업데이트할 예정) 2. 글씨체 찾기 (12.08 완료) 3. 서브메뉴 마무리하고 2가지 스타일 만들어 놓기(12.09 CSS 까지 완료) 4. 피드백, To-do 시트 어떻게 관리할지 결정(12.09 폼 작성 완료) 5. 탑 메뉴 디폴트 스타일 외 2가지 스타일 추가 6. 장바구니 버튼 클릭시 화면 제작(12.09 CSS 까지 완료) | 1. 밑줄 애니메이션 질문하기 2. 서브메뉴 오른쪽 이미지 좌측 아래 텍스트 추가하기 3. 메인페이지 시작하기 -> 룩북 직전까지 마치기 4. 메인페이지 인디케이터 어떻게 할지 구상하기 (서브페이지 인디케이터는 기존에 있는 것 리모델링)
|  | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
| 일자 | 2024-12-06 (금) | 2024-12-09 (월) | 2024-12-10 (화) | 2024-12-11 (수)
| 특이사항 | 1. 서브메뉴 밑줄 애니메이션 피드백 필요(12/10 피드백 완료) |  | 1. 미디어쿼리를 미리 해야하는 내용에 따라 파트별 작성 이후 미디어쿼리 진행 2. 자바 스크립트를 넣는 시간이 필요하므로 일정을 최대한 앞당겨서 작업 진행할 것