## 프로젝트 전체일정
2차 팀프로젝트 일정표
Team Cosmos |  |  | 금일 : | 2025-01-08 |  | 프로젝트 발표일 : | 2025-2-10(월)
프로젝트내용 | 기능 및 요구사항 | 미디어쿼리 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 진행기간(일) | 진행율(%) | 2025-01-13
[8 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-10
[8 empty] | 45670 | 45671 | 45672 | 45673 | 45674 | 45677 | 45678 | 45679 | 45680 | 45681 | 45684 | 45688 | 45691 | 45692 | 45693 | 45694 | 45695 | 45698
공통 상단영역 |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-10 | 전정훈 | 29 | 1
|  |  | 2025-01-13 | 2025-02-10 |  | 29 | 0
메인페이지 |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-10 |  | 29 | 0
|  |  | 2025-01-13 | 2025-02-10 |  | 29 | 0
공통 하단영역 |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-10 |  | 29 | 0
|  |  | 2025-01-13 | 2025-02-10 |  | 29 | 0
서브페이지 - Mercury |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 양현석 | 5 | 0
행성 회전 이미지 | 1. position: fixed 2. 스크롤 위치값에 따라 좌,우 위치 이동 3. 스크롤 마지막 컨텐츠 이동시 행성 3D모델링 이미지과 교체 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
텍스트 | 공통 1. 행성 반대편에서 타이핑 애니메이션 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
행성명 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
요약정보소개 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
명명 배경 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
생명체 존재 가능성 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
궤도와 회전 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
구조 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
표면 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
갤러리 | 1. Grid를 이용한 갤러리 2. 클릭시 클릭한 이미지를 확대해서 볼 수 있는 창 호출 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
행성 3D 모델링 이미지 | 1. NASA 이미지 발췌 2. footer 위에 위치 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
배경음악 On/Off 버튼 | 1. Default 값은 On 2. 클릭시 배경음악 On/Off 조절 3. position: fixed |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
Top 이동 버튼 | 1. 클릭시 해당 페이지 상단으로 이동 2. position: fixed |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
커서 효과 | 1. 우주복입은 사람이 커서를 따라다니는 효과 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
서브페이지 - Earth | Mercury 와 동일 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 |  | 2
서브페이지 - Venus | Mercury 와 동일 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 |  | 2 | 0
서브페이지 - Mars | Mercury 와 동일 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 |  | 2 | 0
서브페이지 - Jupiter | Mercury 와 동일 |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 |  | 2 | 0
서브페이지 - Saturn | Mercury 와 동일 |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 |  | 2 | 0
서브페이지 - Uranus | Mercury 와 동일 |  | 2025-01-24 | 2025-01-27 |  | 4 | 0
서브페이지 - Neptune | Mercury 와 동일 |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 |  | 2 | 0
테스트 및 수정 |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 양현석,전정훈 | 7 | 0
UI 추가 및 수정 |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-10 |  | 29 | 0
편리한 페이지 이동을 위한 인디케이터 추가 예정 |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-10 |  | 29 | 0
Close : Close, Return 버튼 분할 예정 |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-10 |  | 29 | 0

## 상세 진행내용
상세 진행내용
[5 empty] | 금일 : | 2025-01-08 | 프로젝트 발표일 : | 2024-12-26(목) | [14 empty] | 발표당일
|  | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
ㅑ
| 일자 | 2025-01-07 (화) | 2025-01-08 (수) | 2025-01-09 (목) | 2025-01-10 (금) | 2025-01-13 (월) | 2025-01-14 (화) | 2025-01-15 (수) | 2025-01-16 (목) | 2025-01-17 (금) | 2025-01-20 (월) | 2025-01-21 (화) | 2025-01-22 (수) | 2025-01-23 (목) | 2025-01-24 (금) | 2025-01-27 (월) | 2025-01-31 (금) | 2025-02-03 (월) | 2025-02-04 (화) | 2025-02-05 (수) | 2025-02-06 (목) | 2025-02-07 (금) | 2025-02-10 (월)
| 처리업무 (양현석) | 1. 발사믹 서브페이지 생성 2. 피그마 프로젝트 생성 및 서브페이지 제작 3. 개발환경 구축 - 깃허브 레파지로티 생성 - 프로젝트 계획서 수정 및 보완 | 1. 피그마 프로토타이핑 - 타이핑애니 컴포넌트 제작 2. 깃허브 , 피그마 팀내 연결 3. 회의진행 및 회의록 작성
처리업무 (전정훈)
|  | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
| 일자 | 2025-01-07 (화) | 2025-01-08 (수) | 2025-01-09 (목) | 2025-01-10 (금) | 2025-01-13 (월) | 2025-01-14 (화) | 2025-01-15 (수) | 2025-01-16 (목) | 2025-01-17 (금) | 2025-01-20 (월) | 2025-01-21 (화) | 2025-01-22 (수) | 2025-01-23 (목) | 2025-01-24 (금) | 2025-01-27 (월) | 2025-01-31 (금) | 2025-02-03 (월) | 2025-02-04 (화) | 2025-02-05 (수) | 2025-02-06 (목) | 2025-02-07 (금) | 2025-02-10 (월)
피드백, 질문&답변
|  | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
| 일자 | 2025-01-07 (화) | 2025-01-08 (수) | 2025-01-09 (목) | 2025-01-10 (금) | 2025-01-13 (월) | 2025-01-14 (화) | 2025-01-15 (수) | 2025-01-16 (목) | 2025-01-17 (금) | 2025-01-20 (월) | 2025-01-21 (화) | 2025-01-22 (수) | 2025-01-23 (목) | 2025-01-24 (금) | 2025-01-27 (월) | 2025-01-31 (금) | 2025-02-03 (월) | 2025-02-04 (화) | 2025-02-05 (수) | 2025-02-06 (목) | 2025-02-07 (금) | 2025-02-10 (월)
| 익일 To-do (양현석) | 1. 발사믹 - 추후 공통영역 합치기 - 넘버링, 네이밍 진행하기 2. 피그마 - 타이핑 컴포넌트 생성 및 적용 3. 개발환경 셋팅 - 깃허브 연결 - 피그마 연결 | 1. 발사믹 - 넘버링, 네이밍 진행하기
익일 To-do (전정훈)
|  | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
| 일자 | 2025-01-07 (화) | 2025-01-08 (수) | 2025-01-09 (목) | 2025-01-10 (금) | 2025-01-13 (월) | 2025-01-14 (화) | 2025-01-15 (수) | 2025-01-16 (목) | 2025-01-17 (금) | 2025-01-20 (월) | 2025-01-21 (화) | 2025-01-22 (수) | 2025-01-23 (목) | 2025-01-24 (금) | 2025-01-27 (월) | 2025-01-31 (금) | 2025-02-03 (월) | 2025-02-04 (화) | 2025-02-05 (수) | 2025-02-06 (목) | 2025-02-07 (금) | 2025-02-10 (월)
| 특이사항 | 익일 회의 진행예정